## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Subcapítulo | 06- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora | 0009- DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
Misión | Somos una entidad gubernamental especializada en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos e iniciativas con enfoque multisectorial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y al desarrollo territorial sostenible.
Visión | Ser un modelo de articulación interinstitucional que promueve la creación de iniciativas innovadoras y sostenibles, que impulsen la igualdad de oportunidades en las comunidades, buscando contribuir a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s): | 2.3.2 | Elevar el capital humano y social y las oportunidades enconómicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elvar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s): | 4.1.3 | Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación
III. Información del Programa
Nombre: | 19 - Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica
Descripción: | Este Programa coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrenta aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país. El Programa está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Beneficiarios: | Dominicanos y dominicanas de todo el territorio nacional, en condición de vulnerabilidad, debido a encontrarse en condición de extrema pobreza.
Resultado Asociado: | Aumentar la promoción y la ejecución de planes, programas y proyectos en beneficio de la población vulnerable de 38,841 personas beneficiadas en el año 2022 a 104,235 personas para el año 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1016593234 |  | 879959017 |  |  | 372455914.24 |  |  | 42.33%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física € | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6516- Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas. | Cantidad de personas beneficiarias | 105698 | 879959017 | 30739 | 155000000 | 41163 | 162916339.52 | 133.9% | 105.1%
[8 empty] | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6516-POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE RECIBE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES, CULTURALES Y PRODUCTIVAS.
Descripción del producto: | Articulación, coordinación, promoción y ejecución de planes, programas y proyectos, para la entrega de bienes y servicios que contribuyen a reducir la exclusión social y la pobreza general y multidimensional a nivel nacional.
Logros alcanzados: | Durante el tercer trimestre del 2025, Dominicana Digna programó en su producto físico (6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas) un total de 30,834 beneficiarios con un total financiero programado de ciento cincuenta y cinco millones de pesos con 00/100 (RD$155,000,000.00). El Plan Dominicana Digna, en el marco de las Jornadas de Inclusión Social ejecutadas a nivel nacional en las localidades de extrema pobreza, para el tercer trimestre del año 2025, ofreció diversos servicios a la población, los cuales contemplan desde la entrega de raciones alimenticias hasta la entrega de una vivienda digna. Dentro de la estructura de la unidad ejecutora de PROPEEP en el producto 2 – (Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas), se ha impactado en el tercer trimestre del año en los territorios de Santo Domingo, Elias Piña, San josé de Ocoa, María Trinidad Sanchaez, Espaillat, Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Independencia, Azua, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, Monte Plata, La Romana, Pedernales, Barahona, La Altagracia, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Dajabón, Valverde con las Jornadas de Inclusión Social un total de 41,163 beneficiarios con los siguientes servicios: • Entrega raciones de alimentos crudos • Kits dentales •Servicio de salud Visual •Servicio Odontológico •Entrega de Enseres del hogar • Talleres de articulación y capacitación comunitaria • Entrega de canastillas a mujeres embarazadas • Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil) • Acompañamiento en Registro Civil • Entrega de articulos deportivos • Taller de capacitación adolescentes y Jovenes •Servicio de capacitación para emprendedores •Entrega de dispositivo de apoyo para discapacidad •Servicio de barbería
Causas y justificación del desvío: | Para el tercer trimestre del 2025, PROPEEP programó en el producto No. 6516 una meta física de 30,739 beneficiarios y logró un alcance de 41,163 beneficiarios para un cumplimiento de 133.91%; La desviación que presenta la meta física, se debe a que en el momento que se realizaron los levantamientos socioeconómicos en poblaciones vulnerables se identificaron necesidades mayores a las proyectadas, por ende, surge la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios, además de la efectiva capacidad operativa para responder a las necesidades de poblaciones vulnerables. En cuanto a la meta financiera este producto no presenta un desvío significativo.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?