## PRESENTACIÓN
V1
Nota: Para ver el POA cliquear sobre la imagen azul y para volver al inicio cliquear sobre la imagen blanca que se encutran en la parte supuerior izquierda de cada POA. (Ver referencia de la imagen azul y blanco debajo) | [10 empty] | 67 PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
2026
Enero - Diciembre
|  | Dirección General | 1 - Dominicana Digna | 3 - RRHH | 4 - DAF | 5 - DPyD | 6 - Comunicación | 7 - TIC | 8 - Juridica | 9 - OAI
Matriz Costeo

## DIRECCIÓN GENERAL (hidden)
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
| Dependencia: | DIRECCIÓN GENERAL
| Eje Estratégico 1: | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
| Objetivo Estratégico 1.1: | Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales (asesoras y de apoyo) y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
| Estrategias Derivadas 1.1.8: | Impulso al Liderazgo Institucional
| Resultado Esperado | Productos/Iniciativas | Actividades | Tareas | Indicadores | Línea base | Meta 2026 | Medios de Verificación/ Entregables | Responsable | Involucrados | Cronograma de trabajo | [11 empty] | Requerimientos de Recursos |  |  | Riesgos y Supuestos
Meses Año 2026
[11 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RH | RF | RM
| Gestion institucional eficiente | 67. Procesos misionales y transversarles gestionados y fortalecidos | 67.1 Supervisar el cumplimiento de la planificacion estratégica institucional | 1.Dirigir la implementacion y desarrollo de los planes, programas y proyectos, conforme al lineamiento estratégico institucional 2.Dirigir y supervisar la gestion administrativa y financiera institucional, cumpliendo con las diferentes leyes y normativas vigentes 3. Dirigir y supervisar el cumplimiento de los indicadores de gestion institucional | Porcentaje de Reuniones de seguimiento | n/a | 100% | Minutas de Reuniones Convocatoria de reuniones | Direccion General y Sub Direccion | Todas las Áreas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25% | n/a
|  |  | 67.2 Gestionar de manera efectiva las solicitudes y documentos tramitados desde y hacia la Direccion General | 1- Recibir y trámitar las solicitudes del Despacho hacia las distintas áreas. 2- Realizar el seguimiento a los trámites de solicitudes con las áreas correspondientes. | Porcentaje de Documentos gestionados | n/a | 100% | Documentos a la Firma de la MAE Documentos remitidos a la MAE | Direccion General y Sub Direccion | Todas las Áreas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25% | n/a
|  |  | 67.3 Revisar y validar los expedientes institucionales de Bienes, Servicios y Tranferencias en cumplimiento a los Lineamientos establecidos por los entes reguladores del Estado Dominicano. | 1- Asegurar que los montos financieros y las fechas de las órdenes de compra, están conformes con los procesos de compras. 2- Revisar y analizar los expedientes según su naturaleza: Nóminas, órdenes, libramiento, administrativos, viáticos, libramientos de nóminas y derechos adquiridos 3- Realizar arqueos de caja chica, así como liquidación de fondos que la institucion haya transferido a las gobernaciones y/o alcaldías mediante Convenios/acuerdos, 4- Realizar la liquidación de los combustibles asignado, así como, los comprobantes para las cajas chicas estén conformes con los documentos que los soportan. | Porcentaje de Expedientes Revisados y validados | n/a | 100% | Expedientes revisados y analizados conforme a los requerimientos de los entes reguladores del Estado Dominicano. | Direccion General y Sub Direccion | Todas las Áreas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25% | n/a
|  |  | 67.4 Coordinar y ejecutar de manera integral la seguridad física en los territorios, conforme a las actividades establecidos por la institución | 1- Diseñar el plan de seguridad fisica. 2- Coordinar la distribución del personal según el nivel de riesgo del territorio. 3- verificar la instalación y el correcto funcionamiento de camaras, alarmas y controles de acceso en la institucion. 4- Evaluar el cumplimiento de turnos del personal de seguridad rotativo. 5- Implementar la ejecución de las tareas asignadas. | Porcentaje de cumplimiento de los protocolos de seguridad física implementados en cada zona operativa | n/a | 100% | Informe de cumplimiento de las tareas realizadas | Seguridad | Dirección General / Sub-Direccion | [15 empty] | n/a | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
| Preparado por: |  |  | Revisado por: | [5 empty] | Validado por:
|  |  | Josue Soriano |  | Ivette Patricia Liranzo
| Coordinadora de Despacho |  | Enc. Formulacion y Programacion Presupuestaria |  | Enc. De Formulacion Monitoreo y evaluacion de Planes Programas y Proyectos |  |  |  |  | Sub-director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia | [15 empty] | Director de Planificación y Desarrollo
Aprobado por:
Director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

## 1. DOMINICANA DIGNA
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
Dependencia: | QUISQUEYA SOMOS TODOS - DIRECCÓN DOMINICANA DIGNA
Eje Estratégico 2: | Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial
Objetivo Estratégico 2.1.: | Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios últimos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad
Resultado Esperado | Productos/ Iniciativas | Actividades | Toreas | Indicadores | Línea Base | Metas | Medios de Verificación/ Entregables | Responsable | Involucrados | Cronograma de Ejecución | [15 empty] | Riesgos y Supuestos
Meses Año 2026
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Cuenta auxiliar | RH | RM | RF
Estrategias Derivadas 2.1.1. | Articulación interinstitucional
Relación interinstitucional (Con el tejido social y con las instituciones) fortalecida con lazos más estrechos | 1.Instituciones del gobierno que brindan bienes o servicios Articulación gestionadas | 1.1 Articular con las instituciones aliadas. | 1. Programar reuniones con las diferentes instituciones. 2. Seguimiento, monitoreo de las actividades realizadas 3.realizar una reunión semestral con todas las instituciones aliadas para ver puntos de mejora. | Cantidad de articulaciones. | 10 | 12 | Listado de participantes, minutas, fotos de actividades | Dirección Dominicana Digna | Todas instituciones que brindan servicios en las jornadas y directores de DD y de Relaciones Interinstitucionales. | Meses Año 2026 E: 2; Meses Año 2026 A: 4; Meses Año 2026 J: 2; Meses Año 2026 O: 4 | 2.2.3.1.01 |  |  | x | No disponer de presupuesto
| 2. Coordinación y articulación con las autoridades locales y el tejido social para el desarrollo de las intervenciones sociales del plan "Dominicana Digna" gestionadas | 2.1 Articular a nivel territorial con las autoridades pertinentes | 1. Identificar los territorios. 2. Identificar las autoridades: A- Gobierno central: la Gobernación B- Gobierno local: ayuntamientos. C- Identificar el tejido social: juntas de vecinos, clubes, asociaciones, iglesias y sector empresarial. Una vez identificados estos actores en los territorios se realiza una comunicación de coordinación con los actores mencionados y luego un traslado al territorio para planificar las jornadas de inclusión social, Primero Tú, Cerca de Ti y Levantamientos Socioeconómicos. | Cantidad de articulaciones | 80 | 118 | Listado de los participantes | Dirección Dominicana Digna | Gobernaciones, Ayuntamientos y juntas de vecinos. | Meses Año 2026 E: 23; Meses Año 2026 A: 35; Meses Año 2026 J: 40; Meses Año 2026 O: 20 | 2.2.7.1.06 |  |  | x | No disponer del personal necesario y presupuesto
| 3. Articulación y coordinación interinstitucional para el desarrollo del programa Dominicana Cultural y Creativa Realizados | 3.1 Articular a nivel territorial en temas de cultura | 1. Conformar mesas de trabajo 2. Solicitar acuerdos/convenios con Instituciones locales e internacionales solicitados | Cantidad de mesas conformadas | 80 | 18 | Documento de Mesas de trabajo conformadas | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo | Meses Año 2026 E: 18 | 2.2.7.1.06 |  |  | x | No disponer del personal necesario y presupuesto
Estrategias Derivadas 2.1.2. | Fomento de la inclusión y la cohesión social en el territorio.
Inclusión y cohesión social en los territorios priorizados impulsada y fortalecida | 4. Iniciativas de apoyo integral a emprendedores en territorios priorizados Implementadas | 4.1 Entrega de insumos para el fortalecimiento de los emprendedores informales. | 1. Realizar los levantamientos socieconomicos para identificar a los emprendedores y negocios locales con necesidades específicas. 2. Definir paquetes diferenciados de entrega, según las necesidades. 3. Coordinar la adquisición y logística de los insumos. 4. Realizar actos de entrega en los territorios priorizados, vinculados a las jornadas Renacer y otras actividades comunitarias. 5. Entrega de insumos para el fortalecimiento de negocios informales y microemprendimientos locales. | Cantidad de emprendesores informales impactados | 250 | 300 | Listados de beneficiarios, actas de entrega, registros fotográficos y reportes de seguimiento, levantamiento socio economico. | Dirección Dominicana Digna | DAF, encargados de areas, Direccion de Planificacion. | Meses Año 2026 A: 140; Meses Año 2026 J: 140; Meses Año 2026 O: 20 | 2.2.3.1.01 |  |  | x | No realizar el levantamiento socioeconomico en tiempo oportuno / No contar con los insumos a tiempo para entregar a los emprendedores.
|  | 4.2 Remozamiento y reparación de negocios a los beneficiarios de la jornada Renacer Contigo | 1. Levantamiento del negocio a intervenir. 2. Evaluacion del entorno. 3. Coordinacion para ejecucion. | Cantidad de negocios remozados o repados | 2 | 8 | Informe de ejecución Listados de beneficiarios, actas de entrega, registros fotográficos , reportes de seguimiento. Levantamiento socioeconomico y acta de entrega . | Dirección Dominicana Digna | DAF, encargados de areas, Direccion de Planificacion | Meses Año 2026 E: 2; Meses Año 2026 A: 2; Meses Año 2026 J: 2; Meses Año 2026 O: 2 |  |  |  |  | No disponer del presupuesto
|  | 4.3 Gestionar y Coordinar la Ceremonia de Graduación de Emprendedores RENACER | 1. Convocar a los emprendedores que han completado satisfactoriamente los ciclos de formación, asesoría y acompañamiento de Renacer. 2. Organizar eventos de graduación, clausura o reconocimiento para dar visibilidad a los logros alcanzados por los beneficiarios. 3 Entregar certificados, diplomas y reconocimientos a los participantes. 4. Incluir actividades complementarias como ferias de exposición de productos, testimonios de éxito y espacios de networking. 5. Preparar los perfiles e historias de beneficiarios destacados | Cantidadde de ceremonias de graduacion realizadas | 0 | 2 | Listado oficial de graduados, actas de entrega de certificados, registros fotográficos y reportes de comunicación. | Dirección Dominicana Digna | Encargados de areas, beneficiarios, direccion de eventos | [16 empty] | No disponer del personal necesario y presupuesto | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 O
|  | 4.4 Realizar Mercadito RENACER | 1. Coordinar espacios del Mercadito dentro de las jornadas RENACER o en actividades especiales en los territorios priorizados. 2. Seleccionar y convocar emprendedores beneficiarios para que exhiban y comercialicen sus productos y servicios. 3. Diseñar la logística del mercadito (stands, promoción, seguridad, insumos básicos). 4. Promocionar el evento en medios locales y redes sociales para atraer público y aliados. | Cantidad de Mercaditos RENACER realizados | 6 | 10 | Listados de emprendedores participantes, reportes de ventas, registros fotográficos y minutas de evaluación. | Dirección Dominicana Digna | Emprendedores beneficiarios,direccion de logistica PROPEEP, personal territorial Renacer Contigo | Meses Año 2026 A: 4; Meses Año 2026 J: 3; Meses Año 2026 O: 3 |  |  |  |  | Problemas logisticos y de espacio
|  | 4.5 Realizar Jornadas "Renacer" | 1. Coordinar charlas para emprendedores sobre la importancia del desarrollo de capacidades y la innovación en sus negocios. 2.Impartir talleres de concientización en temas de convivencia ciudadana, higiene, calidad, seguridad y prevención en establecimientos informales. 3.Realizar la entrega de insumos, servicios y orientaciones en beneficio de los emprendedores participantes. 4. Incorporar servicios interinstitucionales (salud, educación, bancarización, asesorías técnicas) en coordinación con alianzas públicos y privados. 5. Asegurar la presencia de entidades de intermediación financiera en las Jornadas RENACER, facilitando la atención directa a los emprendedores. 6. Realizar ferias comerciales y actividades socioculturales para la inclusion social Renacer. | Cantidad de jornadas Renacer realizadas | 10 | 18 | Listado de beneficiarios, informes de jornada, reportes fotográficos y minutas de coordinación, levantamiento socio economico. | Dirección Dominicana Digna | Encargado de área, beneficiarios y DAF. | Meses Año 2026 E: 4; Meses Año 2026 A: 5; Meses Año 2026 J: 5; Meses Año 2026 O: 4 | 2.2.8.7.04 | x | x | x | No disponer del personal y el presupuesto
|  |  | 1. Coordinar y Gestionar la Jornada de Verano RENACER – Campamento para Hijos de Emprendedores del Programa RENACER. | Cantidad de niños beneficiadas | N/A | 300 | Listados de beneficiarios ,reportes fotográficos, levantamiento socio economico. | Dirección Dominicana Digna | Encargado de área, Beneficiarios, | Meses Año 2026 J: 300 | 2.3.1.4.01 | x | x | x | No disponer del personal, el presupuesto y condiciones climaticas
|  | 4.6 Coordinar el proceso de capacitación de emprendedores informales | 1. Realizar acuerdos y/o convenios para el diseño y planificacion de acciones formativas, cursos, talleres y charlas orientados a fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los emprendedores informales. 2. Dar seguimiento a la ejecucion de los programas formativos en territorios priorizados, garantizando la inclusión de emprendedores. 3. Evaluar el aprendizaje adquirido y dar seguimiento al impacto en la productividad y sostenibilidad de los negocios. 4. Elaborar planes de negocio o planes de mejora personalizados para cada emprendedor acompañado | Cantidad de emprendedores informales capacitados | 3000 | 3750 | Listados de benficiarios, informes de capacitación, registros fotográficos, asistencia de las capacitaciones. | Dirección Dominicana Digna | Encargados de areas, beneficiarios, direccion de eventos | Meses Año 2026 E: 750; Meses Año 2026 A: 900; Meses Año 2026 J: 1050; Meses Año 2026 O: 1050 | 2.3.3.2.01 | x | x | x | No disponer del personal calificado / No contar con el presupuesto / No coordinar los procesos formativos en el tiempo oportuno / Que existe una deserción de parte de los benficiarios
|  | 4.7 Gestionar la apertura de cuentas bancarias, solicitudes de microcreditos y otros productos | 1. Identificar a los emprendedores informales en territorios priorizados que no poseen acceso a servicios financieros formales. 2. Articular con entidades bancarias, cooperativas y microfinancieras la creación de mecanismos simplificados para las solicitudes de microcreditos y la apertura de cuentas. 3. Acompañar a los emprendedores en el proceso de registro y entrega de documentación requerida. 4. Realizar charlas de sensibilización sobre la importancia de acceder a productos y servicios financieros en la rea de capacitacion. 5.Identificar fintechs (Tecnologias Financieras) nacionales e internacionales con productos adaptados a microemprendedores (cuentas digitales, microcréditos, billeteras electrónicas, seguros inclusivos). 6. Establecer alianzas estratégicas con fintechs para ofrecer soluciones financieras de bajo costo y fáciles de usar. | Porcentaje de emprendedores acompañados en procesos de inclusion financiera | 43% | 60% | Actas de articulación con bancos/cooperativas, reportes de participación de entidades financieras | Dirección Dominicana Digna | Entidades Bancarias | Meses Año 2026 A: 20%; Meses Año 2026 J: 20%; Meses Año 2026 O: 20% |  | x | x | x | Benefificario con endeudamiento excesivo / Falta de interes de los beneficiarios / Que el beneficiario no aplique a los criterios minimos de la entidades
|  | 4.8 Brindar acompañamiento y asesoría especializadas a los emprendedores beneficiados con insumos | 1. Clasificar a los emprendedores que ya han recibido insumos, formación o beneficios y requieren acompañamiento técnico especializado. 2. Realizar asesoría individual y grupal en áreas como gestión financiera, mercadeo, producción, control de calidad y formalización. 3. Contratar servicios de consultoria especializadas en desarrollo de emprendimientos. 4. Elaborar planes de negocio o planes de mejora personalizados para cada emprendedor acompañado. 5. Acompañar y dar seguimiento por un período mínimo de 3 meses para evaluar impacto en ventas, sostenibilidad y formalización. | Porcentaje de emprendedores acompañados y asesorados | 0 | 35 | Listados de emprendedores atendidos, planes de negocio elaborados, informes técnicos y registros fotográficos | Dirección Dominicana Digna | Equipo de Asesores tecnicos, personal Renacer Contigo | Meses Año 2026 E: 35% |  |  |  |  | Que los emprendedores beneficiarios se reusen al acompañamiento y asesorias
Estrategias Derivadas 2.1.3 | Producción y dotación de bienes y servicios a las comunidades.
Bienes y servicios producidos y entregados a familias vulnerables en los territorios de intervenidos | 6. Levantamiento Diagnóstico situacional Socioeconómico realizado | 6.1Visitar a los Hogares participantes a intervenir en las jornadas. | 1. Redacción de Informes de resultados de las encuestas de identificación. 2. Programación del Plan de trabajo. 3. Diálogo con actores territoriales para la identificación de los Hogares con casos vulnerables. 4. Identificación de casos de beneficiarios que viven en condiciones de pobreza extrema. | Cantidad de levantamientos realizados | 80 | 118 | Informe socioeconómico de Territorio | Dirección Dominicana Digna | n/a | Meses Año 2026 E: 23; Meses Año 2026 A: 35; Meses Año 2026 J: 40; Meses Año 2026 O: 20 | 2.3.3.2.01 | x | x | x | Necesidad de replanteo del enfoque de los levantamientos
| 7. Jornadas "Primero tú" realizadas | 7.1 Realizar Jornadas de Inclusión Social "Primero Tú" para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, a través de servicios e insumos. | 1- Levantamientos socioeconómicos. 2- Articulación Territorial 3- Llevar a las jornadas diferentes insumos y servicios a favor de la población pobre y vulnerable. | Cantidad de Jornadas | 80 | 118 | Base de datos de Jornada | Dirección Dominicana Digna | Equipo DD, instituciones aliadas y Beneficiarios. | Meses Año 2026 E: 23; Meses Año 2026 A: 35; Meses Año 2026 J: 40; Meses Año 2026 O: 20 | 2.3.5.3.01 | x | x | x | Modificación en la programación por cambios Climáticos
|  | 7.2 Realizar Campañas de concientización y prevención sobre temas de salud, educación, derechos y deberes para fomentar la prevención, participación activa y desarrollo de capacidades | 1. Diálogo y coordinación con la directora-or del plan. 2. Evaluación del lugar. 3.Coordinación de las intervenciones, campañas y programa a realizar. | [18 empty] | 2.3.6.2.02
|  | 7.3 Implementar Programa de acompañamiento a personas con discapacidad para el acceso a oportunidades y mejoramientos de sus entornos físicos para la eliminación de barreras. | [19 empty] | 2.3.6.3.06
|  | 7.4 Realizar Charlas de Inclusión para adolescentes y jóvenes, en los territorios priorizados. | 1. Coordinar con Distritos Educativos y Centros Educativos la convocatoria de los estudiantes del centro. | Cantidad de estudiantes | 4460 | 5201 | Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega | Dirección Dominicana Digna | Enc. de ciclo de vida, Equipo de inclusión de adolescentes y jóvenes y Beneficiarios. | Meses Año 2026 E: 1151; Meses Año 2026 A: 1350; Meses Año 2026 J: 1500; Meses Año 2026 O: 1200 |  | x | x | x | Modificación en la programación por cambios Climáticos
|  | 7.5 Brindar servicios de Odontología y Oftalmología a Ciudadanos en condición de vulnerabilidad | 1. Definir la cantidad de personas a intervenir por jornadas. 2.Realizar informes sobre la actividad realizada. | Cantidad de personas atendidas | 4000 | 5500 | Listado de Ciudadanos Beneficiados | Dirección Dominicana Digna | Instituciones aliadas y Beneficiarios. | Meses Año 2026 E: 500; Meses Año 2026 A: 2000; Meses Año 2026 J: 1700; Meses Año 2026 O: 1300 |  | x | x | x | Modificación en la programación por cambios Climáticos
| 8. Jornadas "Cerca de ti" Realizadas | 8.1 Realizar operativos "Cerca de Ti" | 1- Levantamientos socioeconómicos. 2- Articulación Territorial 3- Llevar a las jornadas diferentes insumos a favor de la población pobre y vulnerable. | Cantidad de operativos | 76 | 85 | Base de datos de Jornada | Dirección Dominicana Digna | Equipo DD, instituciones aliadas, Beneficiarios | Meses Año 2026 E: 20; Meses Año 2026 A: 25; Meses Año 2026 J: 25; Meses Año 2026 O: 15 | 2.3.7.1.01 | x | x | x | Modificación en la programación por cambios Climáticos
| 9. Programa "Mi Barrio Digno" implementado | 9.1 Remozar Obras civiles en territorios vulnerables y/o afectados por desastres naturales. | 1. Levantamientos del sector a intervenir. 2. Evaluación del entorno. 3. Coordinación para su ejecución. | Cantidad de personas beneficiadas | n/a | 120 | Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega | Dirección Dominicana Digna | Enc. del área de levantamiento , Infraestructura, Beficiarios y DAF. | Meses Año 2026 E: 80; Meses Año 2026 A: 220; Meses Año 2026 J: 180; Meses Año 2026 O: 140 | 2.3.7.2.06 | x | x | x | Modificación en la programación por cambios Climáticos
|  | 9.2 Construir/Reconstruir Obras civiles en territorios vulnerables y/o afectados por desastres naturales. |  |  |  | 300 |  |  |  | Meses Año 2026 E: 0; Meses Año 2026 A: 0; Meses Año 2026 J: 8; Meses Año 2026 O: 8 | 2.3.7.2.99 | x | x | x | Modificación en la programación por cambios Climáticos
| 10. Centro Habitacional Comunitario Construido | 10.1 Construir Centro Habitacional Comunitario en territorios en condición de vulnerabilidad | 1. Solicitar la contratación. 2. Coordinar las acciones previo a la entrega. 3. Entrega del centro habitacional. | Centro Habitacional Entregado | 4 | 1 | Informe con avances | Dirección Dominicana Digna | Enc. del área de levantamiento , Infraestructura, Beneficiarios, DAF ,Dir. Inversión pública y DP y D | [13 empty] | x | x | x | Modificación en la programación por cambios Climáticos | bar: Meses Año 2026 N
|  |  | 1. Realizar el seguimiento de la cosntruccion del centro habitacional comunitario. | Cantidad de informe de avance | 4 | 4 | [15 empty] | 2.3.9.1.01 | x | x | x | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
| 11. "Plazas Comunitarias" en los territorios en condición de vulnerabilidad. Construido | 11.1 Construir Plazas Comunitarias en territorios en condición de vulnerabilidad | 1. Solicitar la contratación. 2. Coordinar las acciones previo a la entrega. 3. Entrega de la Plaza Comunitaria | Cantidad dePlazas Entregadas | n/a | 1 | Informe con avances | Dirección Dominicana Digna | [13 empty] | 2.3.9.6.01 | x | x | x | bar: Meses Año 2026 E
|  |  | 1. Realizar el seguimiento de la cosntruccion del centro habitacional comunitario. | Cantidad de informe de avance | 4 | 4 | [16 empty] | x | x | x | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
| 12. Gestionar la intervención de apoyo a la familia para el registro de nacimiento tardio en los territorios priorizados gestionados. | 12.1 Realizar Levantamiento de información a las familias beneficiarias, asistidos asesorados y el acompañamiento al registro de nacimiento ante el órgano rector. | 1. Redactar informes de acuerdo al Levantamiento de Beneficiarios asistidos y asesorados en el marco de la Jornada de inclusión social. | Cantidad de personas asistidas y asesoradas. | 2600 | 2900 | Listado de participantes, fotos de actividades e informes. | Dirección Dominicana Digna | Equipo de abogados y técnicos del área de registro de nacimiento y Beneficiarios | Meses Año 2026 E: 500; Meses Año 2026 A: 800; Meses Año 2026 J: 950; Meses Año 2026 O: 690 | 2.6.4.1.01 | x | x | x | Falta de materiales, equipos tecnológicos y la colaboración del beneficiario final en la entrega de documentos de familia
|  | 12.2 Elaborar actos notariales a las familias beneficiarias sin registro de nacimiento, asistidos y asesorados. | 1. Recibir documentos, sistematizar, gestionar firma, notarizar, legalizar y la entrega final a la familia para el depósito del expedientes y la obtención del registro de nacimiento ante el órgano rector. | Cantidad de actos notariales realizados. | 80 | 84 |  |  |  | Meses Año 2026 E: 15; Meses Año 2026 A: 23; Meses Año 2026 J: 23; Meses Año 2026 O: 23 | 2.6.5.2.02 | x | x | x | Falta de materiales, equipos tecnológicos y la colaboración del beneficiario final en la entrega de documentos de familia
| 13. Acompañamiento a mujeres en embarazo y lactantes realizado | 13.1 Sensibilizar y capacitar a Embarazadas y madres de infante de 0-4 años | 1. Realizar charlas de nutrición en el embarazo, lactancia materna, riesgos en el embarazo y nutrición en la infancia. 2. Realizar informes. | Cantidad de mujeres beneficiadas | 3200 | 3200 | Listado de Ciudadanas Beneficiados | Dirección Dominicana Digna | Equipo de atención a mujeres embarazadas y lactantes y Beneficiarios | Meses Año 2026 E: 800; Meses Año 2026 A: 800; Meses Año 2026 J: 800; Meses Año 2026 O: 800 | 2.6.5.8.01 | x | x | x | No disponer de presupuesto
| 14. Proyectos e iniciativas de Remozamiento de Obras E Infraestructuras Levantadas, Supervisadas y Aprobadas. | 14.1 Realizar los levantamientos técnicos de los Remozamientos de Obras e Infraestructuras. | 1. Realizar levantamiento | Cantidad de informes de Remozamientos realizados | 4 | 4 | Informe (Fotografías, ubicación geografías, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimiento). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo | [13 empty] | X | X | X | Presiones propias del proceso/ Condiciones Atmosféricas. | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 14.2 Elaborar Diseño de Remozamientos de Obras e Infraestructuras. | 1. Elaborar diseño |  |  |  | Informe (Planos de diseños, requerimiento). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo | [16 empty] | Errores en las mediciones que puedan afectar la calidad del proyecto. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 14.3 Elaborar Presupuesto de Remozamientos de Obras e Infraestructuras. | 1. Elaborar Presupuesto |  |  |  | Informe (Presupuesto, requerimiento). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo | [16 empty] | Retrasos en la realización de las mediciones que puedan afectar el calendario del proyecto. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 14.4 Supervisar los Remozamientos de Obras e Infraestructuras. | 1. Realizar visitas de Campo 2. Realizar informe de seguimiento de supervision |  |  |  | Informe (Reportes técnicos, fotografías). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo, | [16 empty] | Condiciones Atmoféricas, Retrasos en el cronograma de ejecución por los involucrados. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 14.5 Revisar, validar y remitir Cubicaciones de Obras e Infraestructuras. | 1.Realizar Visitas de campo 2. Revisar Cubicaciones |  |  |  | Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de cubicación). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Adminstrativa y Financiera, Dirección Planificación y Desarrollo | [16 empty] | Falta de remision de cubicación. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 14.6 Aprobar y entregar los Remozamientos / Construcción o Reconstrucción de Obras e Infraestructuras. | 1.Realizar Visitas de campo 2. Realizar evaluacion final del proyecto/obra |  |  |  | Informe (Cubicación final, Reportes técnicos, fotografías). | Dirección Dominicana Digna | N/A | [16 empty] | Obras no entregadas a tiempos. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
| 15. Proyectos e iniciativas de Construcción o Reconstrucción de Obras E Infraestructura Levantadas, Supervisadas y Aprobadas. | 15.1 Realizar los levantamientos técnicos de los terrenos para las Construcció o Reconstrucción de Obras e Infraestructuras. | 1. Realizar levantamiento | Cantidad de informes de Construcciones o Reconstrucción realizados | 4 | 4 | Informes (Fotografías, ubicación geografías, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimiento). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo | [13 empty] | X | X | X | Presiones propias del proceso/ Condiciones Atmosféricas. | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 15.2 Elaborar Diseño de Construcciones o Reconstrucciónde Obras e Infraestructuras. | 1. Elaborar diseño |  |  |  | Informe (Planos de diseños, requerimiento). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo | [16 empty] | Errores en las mediciones que puedan afectar la calidad del proyecto. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 15.3 Elaborar Presupuesto de Construccion o Reconstrucción de Obras e Infraestructuras. | 1. Elaborar Presupuesto |  |  |  | Informe (Presupuesto, requerimiento). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo | [16 empty] | Retrasos en la realización de las mediciones que puedan afectar el calendario del proyecto. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 15.4 Supervisar las Construcciones o Reconstrucción de Obras e Infraestructuras. | 1. Realizar visitas de Campo 2. Realizar informe de seguimiento de supervision |  |  |  | Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de cubicación). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Planificación y Desarrollo, | [16 empty] | Condiciones Atmoféricas, Retrasos en el cronograma de ejecución por los involucrados. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 15.5 Revisar, validar y Remitir Cubicaciones de Conctrucción de Obras e Infraestructuras. | 1.Realizar Visitas de campo 2. Revisar Cubicaciones |  |  |  | Informe (Reportes tecnicos, fotografías, Revisiones y validación de cubicación). | Dirección Dominicana Digna | Dirección Adminstrativa y Financiera, Dirección Planificación y Desarrollo | [16 empty] | Falta de remision de cubicación. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 15.6 Aprobar y entregar las Construcciones de Obras e Infraestructuras. | 1.Realizar Visitas de campo 2. Realizar evaluacion final del proyecto/obra |  |  |  | Informe (Cubicación final, Reportes tecnicos, fotografías) . | Dirección Dominicana Digna | N/A | [16 empty] | Obras no entregadas a tiempos. | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
Estrategias Derivadas 2.1.5 | Revitalización de Territorios mediante Iniciativas y Construcción, Adecuación y Fortalecimiento de Infraestructuras Culturales y Creativas.
| 16. Red de Centros de Innovación Cultural en Territorios Priorizados Establecida | 16.1 Construir Centros de Innovacion Cultural | 1. Elaborar los diseños tecnicos de los Centros de Innovación Cultural aprobadas y remitidos 2.Realizar solicitud de construcción de Centros de Innovación Cultural 3.Realizar seguimiento a la construcción y puesta en marcha de Centros de Innovacion Cultural | Cantidad de centros de innovacion construidos | n/a | 2 | Informes de Diseños de Centros de Innovación Cultural | Dirección Dominicana Digna | Dir. Planificación / DAF | [13 empty] | x | x | x | Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto / Falta de disposición de parte de la contraparte | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 O
| 17. Arte Público en territorios priorizados Ejecutado | 17.1 Ejecutar 100 Paseos de Los Colores | 1. Realizar el Levantamiento físico y culturales para la conceptualización de 80 Paseos de Los Colores 2. Realizar seguimiento a Paseo de los Colores | Cantidad de Paseo de los colores realizados | 80 | 100 | Informes de levantamientos físicos y culturales / Cantidad de Paseo de los colores realizados | Dirección Dominicana Digna | Dir. Planificación / DAF | Meses Año 2026 E: 25; Meses Año 2026 A: 25; Meses Año 2026 J: 25; Meses Año 2026 O: 25 |  | x | x | x | Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto / Falta de disposición de la contraparte / Conflictos sociales en el territorio / Efectos climáticos
|  |  |  | Cantidad de informes | 4 | 4 | [16 empty] | x | x | x | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O
|  | 17.2 Ejecutar Proyecto Colores en la 42 | 1. Realizar levantamientos físicos e informe técnico para la elaboración del Proyecto Colores en la 42. 2. Diseño de espacios a intervenir. 3. Seguimiento a la ejecución e inauguración del proyecto | Cantidad de informes de seguimiento | n/a | 1 | Documentos de avances de proyecto | Dirección Dominicana Digna | INDARTE / Sociedad civil | [13 empty] | x | x | x | bar: Meses Año 2026 J
| 18. Proyectos de iniciativas culturales en territorios priorizados Elaborados | 18.1 Elaborar anteproyectos de iniciativas culturales | 1.Elaborar los Diseños de los anteproyectos de iniciativas culturales en territorios priorizados 2.Solicitar contratación/licitación | Cantidad de anteproyectos realizados | 4 | 2 | Documento de solicitud | Dirección Dominicana Digna | Dir. Planificación / DAF | [13 empty] | x | x | x | Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto / Voluntad política | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J
|  | 18.2 Conceptualización y seguimiento a la ejecución del Proyecto Luces de Navidad 2026 | 1. Elaborar Diseño del Proyecto 2. Realizar seguimiento de ejecución e inauguración de Luces de Navidad 2026 | Informe de conceptualizacion y seguimiento proyecto luces de navidad 2026 | n/a | 1 | TDR realizado, documento de solicitud e informe de seguimeinto | Dirección Dominicana Digna | Dir. Planificación / DAF | [13 empty] | x | x | x | Retrasos en el proceso de compras / Presiones propias del proceso/ Falta de presupuesto / Voluntad política | bar: Meses Año 2026 O
Preparado por: |  |  |  | Revisado por: | [5 empty] | Meses Año 2026 A: Validado por:
Mileidy Garcia |  | Patricia Arnaud |  | Guillermo Paulino |  |  | Lino Garcia |  | Ivette Liranzo | Meses Año 2026 J: Roberto Diaz |  |  |  |  | Cristian Almonte Castro
Coordinadora |  | Analista de Proyectos |  | Director |  |  | Encargado |  | Enc. de Form. Mon. y Eval. de Planes, Programas y Proyectos | Meses Año 2026 J: Director |  |  |  |  | Director de Planificación y Desarrollo
Franciany Arias |  | Yesica Sanchez
Analista |  | Ingeniera
Robert Polanco Tejada

## 2. RRHH
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
DEPENDENCIA | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Eje Estratégico 1: | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.: | Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategia Derivada | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Recursos Humanos
Resultado Esperado | Productos/Iniciativas | Indicadores de Desempeño | Línea Base | Metas | Actividades | Tareas | Medios de Verificación/ Entregables |  | Involucrados | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Requerimientos de Recursos |  |  | Riesgos y Supuestos
[8 empty] | Responsable |  | Meses Año 2026
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RH | RF | RM
Procesos de gestión de los recursos humanos han sido mejorados. | 21. Nomina de empleados elaborada | Porcentaje de movimientos no objetados. | 100% | 100% | 21.1 Gestionar la nómina institucional incluyendo la aprobacion nuevos ingresos de manera eficiente y oportuna | Gestionar aprobación MAE de los movimientos de personal y nuevos ingresos. | Nóminas, Libramientos | RRHH | DAF | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Errores en el cálculo de salarios / Retrasos en los pagos / Cambios en la estructura organizativa / Desafíos de seguridad cibernética
Solicitar al MAP no objeción para los nuevos ingresos, cambios de designación, reajustes de sueldo y traslados de los colaboradores. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Verificar el personal pendiente de Nombramiento. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Recibir los Nombramientos y movimientos de los servidores. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Incluir movimientos en la nómina de Pago y actualizar los expedientes de los colaboradores. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Genera cada mes la carga del archivo de nómina en SIGEF con los documentos soportes. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Dar seguimiento al proceso de aprobación en la Contraloría y en la Tesorería hasta efectuarse el pago de nómina. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 22. Evaluación de Desempeño por resultado aplicada | Porcentaje de acuerdos elaborados. | 100% | 90% | 22.1 Coordinar, gestionar y monitorear los acuerdos de desempeño del personal instucional | Ejecutar la metodología de la evaluación de desempeño por resultado mediante el modelo de Acuerdos de desempeño, conforme a las disposiciones del MAP y marco legal. | Plantilla del personal calificado / SISMAP | RRHH | Todas las áreas | Meses Año 2026 E: 22%; Meses Año 2026 A: 23%; Meses Año 2026 J: 22%; Meses Año 2026 O: 23%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Ausencia de evaluación de desempeño del colaborador / Evaluaciones de desempeño inadecuadas.
Solicitar a la Dir. De Planificación y Desarrollo POAs de cada unidad organizativa verificar POA 2026 circular del MAP.
|  | Porcentaje de colaboradores con resultado satisfactorio |  | 90% |  | Dar seguimiento trimestral al desempeño del empleado y elaborar minutas. |  |  |  | Meses Año 2026 O: 90%
Completar plantilla con resultados, remitirá al MAP y detectar oportunidades de mejora para elaborar programa de fortalecimiento competencias laborales.
Detectar debilidades en la evaluación de desempeño
| 23. Plan de capacitación elaborado e implementado | Porcentaje de personal capacitado | 86% | 90% | 23.1 Elaborar y ejecutar el plan de capacitación | Elaborar y gestionar aprobación de la MAE del plan de capacitación. | Plan de capacitación / SISMAP | RRHH | Todas las áreas | Meses Año 2026 E: 22%; Meses Año 2026 A: 23%; Meses Año 2026 J: 22%; Meses Año 2026 O: 23%; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
Gestionar disponibilidad presupuestaria | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Programar y coordinar la capacitación y desarrollo de competencias y evaluar su efectividad | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Gestionar el pago de la capacitación desarrollada y los certificados de participación. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 24. Plan de Reclutamiento del talento humano ejecutado | Porcentaje de implementación del plan | 90% | 90% | 24.1 Gestionar, elaborar y ejecutar el plan de reclutamiento del talento humano | Un vez se remite correo de remision de estructura de cada area convondo a que identifiquen las necesidadese. Realizar un registro, levantamiento de los requerimientos de nuevo personal por parte de las areas, para el análisis técnico de factibilidad y pertinencia. | Remitir el Plan y Informe de Empleados Reclutados Planificación de RRHH / SISMAP | RRHH | Todas las áreas | Meses Año 2026 E: 22%; Meses Año 2026 A: 22%; Meses Año 2026 J: 23%; Meses Año 2026 O: 23%; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: x; Meses Año 2026 RM: x | Error en la identificación de la cantidad plazas vacantes / Falta de Alineación con la Estrategia Institucional / Cambio en las Prioridades Institucionales
Completar la plantilla de las plazas cubiertas y vacantes de acuerdo a la estructura organizativa( ojo revisar la plantilla. | bar: Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
Coordinar con la Dirección de PyD las necesidades de personal identificadas en los POAs, Proyectos Formulados y disponibilidad presupuestaria. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Solicitar al MAP la aprobación del Personal de nuevo ingreso | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de empleados reclutados |  | 90% |  | Remitir al MAP para su aprobación y actualización en el SISMAP. |  |  |  | Meses Año 2026 A: 40%; Meses Año 2026 J: 35%; Meses Año 2026 O: 15%; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
Elaborar informe anual para identificar nivel de avance de su implementación y tomar decisiones asertivas. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 25. Nuevos servidores seleccionados | Porcentaje de plazas cubiertas | 80% | 90% | 25.1 Gestionar el Proceso de Reclutamiento, Selecion e Integración del Personal | Identificar los cargos vacantes y perfiles del posibles candidatos, apoyado en la descripción de puesto y conforme a la planificación de RRHH. | Acción de personal | RRHH | MAE Y DAF | Meses Año 2026 A: 40%; Meses Año 2026 J: 35%; Meses Año 2026 O: 15%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Inadecuada selección de personal
Coordinar entrevistas de los candidatos a reclutar. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Seleccionar candidato calificado a ocupar el cargo vacante y remitir información a nómina para su proceso de no objeción para su contratación. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Coordinar programa de inducción, inclusión en programa de compensación y beneficio, etc.
Coordinar las jornadas de integración territorial | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 26. Programa de compensación y beneficios elaborado y gestionado | Nivel de impacto en los servidores públicos/porcentaje de personal cubierto | 80% | 90% | 26.1 Implementar la Política de Compensación, Beneficios y Bienestar Laboral | Diseñar política de Compensación y Beneficios, conforme al marco legal y guía del MAP. | Comunicaciones /Informes en la memoria | RRHH | MAE Y DAF | Meses Año 2026 E: 20%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 20%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Limitados recursos financieros para implementar el sistema de compensación
Realizar Cronograma de trabajo para evaluar cargos que aplican. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Solicitar aprobación para la apropiación presupuestaria | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Aplicar los beneficios conforme a la estructura de cargos, procedimiento interno y lineamientos del MAP: Seguro de Vida, Seguro Médico Complementario, Bono Rendimiento Individual, Bono Cumplimiento de Indicadores, Combustible, Gastos de Representación, Viático, pasantía de hijos, bonos escolares hijos de empleados, planes funerarios y seguros internacionales, ultimos gastos funerarios(caja, planes funebres completos,Transporte personal de almacen, raciones a colaboradores del grupo I.
Coordinación con la DAF la implementanción del Plan de transporte institucional para los colaboradores, compra de (2) minibus.
Diseño y ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a los colaboradores sobre valores institucionales, ética pública, igualdad, salud mental o prevención de riesgos laborales | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 27. Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales implementado | Porcentaje cumplimiento en el indicador SISTAP | 100% | 100% | 27.1 Implementar y supervisar el Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales. | Coordinar y realizar actividades de prevención. | Captura del SISMAP / IDOPRIL / SISTAP | RRHH | DPyD | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, clima laboral
Elaborar Manual de Salud, Seguridad y prevención de riesgo laboral. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Diseño y ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a los colaboradores sobre valores institucionales, ética pública, igualdad, salud mental o prevención de riesgos laborales | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Realizar simulacros. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Solicitar compra de EPP, mantenimiento extintores, asesoria, pruebas de laboratorios y botiquines. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Realizar pruebas periodicas de laboratorio (análisis clínicos y antidoping) para pintores, personal de mantenimiento.
Realización de la jornada de Salud Mental.
Medir la eficiencia de la ejecución del programa. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 28. Manual de Cargos actualizado | Porcentaje de cargos actualizados | 100% | 100% | 28.1 Revisar y actualizar el manual de cargos | Revisar el actual Manual de Cargos | Manual de Cargos / SISMAP | RRHH | DPyD | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Falta de alineación con estrategias organizativas
Realizar Diagnostico, Análisis y Estudio del mismo. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Levantar y analizar los puestos. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Entrevistar mediante formulación una muestra por cargo. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Hacer síntesis de los cargos. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Diseñar Manual de cargos. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Socializar con los titulares de áreas. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Remitir al MAP para fines de aprobación. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Realizar movimiento del personal conforme al perfil, aptitudes y actitudes. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
[23 empty] | X | X
| 29. Manual de Inducción socializado | Porcentaje de nuevos servidores con inducción | 50% | 100% | 29.1 Socializar el manual de inducción | Reorientar y actualizar el Manual de Inducción | Registro de Asistencia | RRHH | DPyD | Meses Año 2026 A: 50%; Meses Año 2026 O: 50%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Falta de Adaptación a las Necesidades Individuales / Falta de comunicación / Resistencia al cambio / Carencia de participación
Identificar los nuevos servidores | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Planificar y coordinar la sensibilización | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 30. Escala Salarial actualizada y aplicada | Porcentaje de colaboradores equidad salarial | 90% | 90% | 30.1 Actualizar y aplicar la escala salarial | Identificar los servidores con desigualdad salarial | Acción de personal / Nómina | RRHH | MAE Y DAF | Meses Año 2026 E: 20%; Meses Año 2026 A: 30%; Meses Año 2026 J: 35%; Meses Año 2026 O: 5%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Escasos Recursos Financieros / Falta de Transparencia en la Evaluación del Desempeño / Falta de Actualización Regular
Presentar matriz al Director para aprobación | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Gestionar disponibilidad presupuestaria con el área Financiera | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Clasificar el orden de aplicación nivelación salarial | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Aplicar reajuste salarial conforme evaluación y escala vigente | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
6.-Presentar informe mensual del avance | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
7.-.-Continuar con la aplicación de los reajustes salariales de acuerdo a la programación. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 31. Registro y control de información de los colaboradores sistematizado | Porcentaje expedientes sistematizados | 100% | 100% | 31.1 Actualizar el registro y control de informacones de los colaboradores | Definir los criterios para actualización, creación y utilización de expedientes de empleados y los folders adecuados para el proceso | Informes | RRHH | TIC | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Cumplimiento Legal Inadecuado / Desafíos de Seguridad de la Información / Falta de Precisión en los Registros
Documentar el expediente con los datos personales, curricular, foto, cursos, direcciones, teléfonos, acciones de personal, etc. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Actualizar expediente de cada empleado por departamento mediante formulario o ficha de datos personales, laboral, formación académica, etc. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Registrar Expedientes de empleados activos, de acuerdo a los procedimientos | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 32. Programa de Bienestar Social-Laboral Implementado | Porcentaje del programa implementado | 30% | 85% | 32.1 Implementar el Programa de Bienestar Social-Laborar | Diseñar Cronograma de actividades del Plan | Informes trimestrales / Programa Aprobado | RRHH | MAE Y DAF | Meses Año 2026 E: 20%; Meses Año 2026 A: 20%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 20%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Insuficiencia de Recursos Financieros / Evaluación Ineficiente del Impacto
Presentar y Validar Cronograma de actividades del Plan | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Realizar levantamiento de procedimientos | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Gestionar partida presupuestaria | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Presentar propuesta a la MAE | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Socializar programa con titulares y MAE | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Identificar y contactar organismos públicos y privados para establecer convenios de cooperación. | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Elaborar convenios de cooperación con organismos públicos y privados | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
Planificar, Programar y Coordinar actividades del Cronograma del Plan | bar: Meses Año 2026 RF to Meses Año 2026 RM
| 33. Programa de becas de desarrollo del talento humano implementado | Porcentaje de colaboradores con resultado satisfactorio | 90% | 85% | 33.1 Implematar el programa de becas para el desarrollo del talento humano | Identificar los cargos claves y las competencias técnicas, especialización y de liderazgo que se requieren | Informes trimestrales / Programa Aprobado | RRHH | DPyD/DAF | Meses Año 2026 E: 15%; Meses Año 2026 A: 22%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 23%; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: x; Meses Año 2026 RM: x | Desafíos en la Gestión del Rendimiento / Riesgos Financieros / Desconexión con el Desarrollo Profesional / Desafíos en la Evaluación de Impacto
Identificar las necesidades del personal para desarrollo profesional, para establecer objetivos claros y medibles en la implementación del programa.
Valorar el conocimiento y talento del personal, mediante evaluación de desempeño del desempeño por resultado y/o expediente del colaborador.
Preparar propuesta de mejoras conforme a los objetivos de la institución.
Someter a aprobación de las MAE.
Elaboración de reporte de becas otorgadas al año.
Realizar revisiones periódicas del progreso de los colaboradores en relación con sus objetivos de desarrollo.
Medir la efectividad del programa a través de encuestas de satisfacción y análisis de resultados.
| 34. Código de Integridad socializado | Porcentaje de colaboradores sensibilizados | 90% | 90% | 34.1 Socializar el codigo de integridad | Revisar Codigo de Integridad y actualizar contenido de acuerdo a lineamientos NOBACI y la DIGEIG | Carta compromiso firmada | RRHH | OAI/DPyD | Meses Año 2026 E: 15%; Meses Año 2026 A: 27%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 23%; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: x; Meses Año 2026 RM: x | Falta de Aplicación Consistente / Cultura de Denuncia Ineficaz
Realizar acto para socialización de codigo de Integridad
Remitir a cada Directivo y Funcionarios un ejemplar del Código.
Enviar copia a Usuarios del correo Institucional.
Vincular contenido del Código de Ética al Programa de Inducción

## 3. DAF
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
DEPENDENCIA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Eje Estratégico 1: | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.: | Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Resultado Esperado | Productos/Iniciativas | Indicadores de Desempeño | Linea Base | Metas | Actividades | Medios de Verificación/ Entregables |  | Involucrados | Cronograma de Trabajo | [11 empty] | Requerimientos de Recursos |  |  | Riesgos y Supuestos
[7 empty] | Responsable |  | Meses Año 2026
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RH | RF | RM
Estrategia Derivada | Optimizacion de la Gestión Administrativa
Procesos administrativos han sido eficientizados | 35. Procesos de compras y contrataciones gestionados | Cantidad PACC 2026 publicado | 1 | 1 | 35.1 Cargar Plan Anual de Compras y Contrataciones en el Sistema Electronico de Compras y contrataciones | PACC(captura carga, Documento de PACC) | DAF | DPyD | [15 empty] | Tardanza de otras areas que deben suministrar la documentacion necesaria para poder ejecutar el Plan | bar: Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad PACC 2025 actualizado publicado | 4 | 4 | 35.2 Ejecutar y actualizar el Plan Anual de Compras y contrataciones | PACC(captura carga, Documento de PACC) | DAF | Todas las areas | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | 4 | 4 | 35.3 Celebrar procesos de Compras y Contrataciones según ley 340-06 | Informe (Orden de compras, orden de servicios , Contratos, Certificacion de contratos, Reporte de estatus de proceso) | DAF | Todas las areas | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de Reporte | 4 | 2 | 35.4 Elaborar reportes de las informaciones de Compras, para la memoria Institucional | Reporte | DAF | DPyD | [15 empty] | No poder cumplir con las tareas oportunas en el area | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
| 36. Logistica Institucional Implementada | Cantidad de informes | 4 | 4 | 36.1 Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular | Informe(documentos de mantenimientos realizados,Documentos de consumo de combustible/factura seguros bienes/ factura GPS ) | DAF | N/A | [15 empty] | No poder cumplir con la Funcionabilidad de la Institucion | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
[5 empty] | 36.2 Gestionar operatividad de la flotilla vehicular | Informe de ejecucion (Documentos de consumo de combustible/factura seguros bienes/ factura GPS ) | DAF | Todas las areas | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
[5 empty] | 36.3 Ejecutar los requerimientos de servicios de transporte | Informe (Correos solicitud/requerimiento, Relacion de servicios brindados) | DAF | Todas las areas | Meses Año 2026 A: 1; Meses Año 2026 J: 1; Meses Año 2026 O: 1; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: x; Meses Año 2026 RM: X
|  | Cantidad de informes | 4 | 4 | 36.4 Gestionar los insumos de almacén institucional | Informe (Reporte inventario) | DAF | N/A | Meses Año 2026 E: 1; Meses Año 2026 A: 1; Meses Año 2026 J: 1; Meses Año 2026 O: 1; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: x; Meses Año 2026 RM: X
|  | Cantidad de informes | 4 | 4 | 36.5 Gestionar el Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta fisica. | Informe (Relacion de Mantenimientos realizados) | DAF | N/A | [15 empty] | No tener una planta fisica adecuada para que los colaboradores pueden desempeñar sus funciones y que la misma no este en optimas funciones para el publico en general | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
| 37. Procesos y requerimientos administrativos de la institucion gestionados | Cantidad de informes | 4 | 4 | 37.1 Brindar Servicios a Clientes Internos | Informe (Recibido conforme) | DAF | Todas las areas | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | 4 | 4 | 37.2 Gestionar los registros de los Bienes y Muebles | Informe (Reporte, formularios) | DAF | N/A | [15 empty] | No poder cumplir con las tareas oportunas en el area | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | 2 | 2 | 37.3 Realizar inventario de Bienes Muebles. | Informe (Reporte inventario) | DAF | N/A | bar: Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | 4 | 4 | 37.4 Gestionar los descargos de los bienes muebles | Informe (Reporte de tramites de descargo) | DAF | Consultoria Jurica | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 37.2 Gestionar los registros de los Bienes de consumo | Informe (Reporte, Entradas de Almacen) | DAF | N/A | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | N/A | 2 | 37.3 Realizar inventario de Bienes de consumo | Informe (Reporte inventario) | DAF | N/A | Meses Año 2026 E: 3; Meses Año 2026 A: 3; Meses Año 2026 J: 3; Meses Año 2026 O: 3; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 37.4 Gestionar los descargos de los Bienes de consumo | Informe (Reporte de tramites de descargo) | DAF | Consultoria Jurica | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | 4 | 4 | 37.5 Gestionar los requerimientos administrativos de las areas institucional | Informe (Reporte de tramites de pago) | DAF | Todas las areas | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | 4 | 4 | 37.6 Llenar y tramitar formularios varios para el Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables | Informe (Reporte de tramites de pago) | DAF | N/A | [15 empty] | No poder cumplir con los reportes en tiempo oprtuno | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
Estrategia Derivada | Aseguramiento de la Eficacia de la Gestión Financiera
Procesos de gestion financiera han sido eficientizados Procesos de gestion financiera han sido eficientizados | 38. Operaciones Contables, Economicas, Financieras y Presupuestarias Registradas y asentadas | Cantidad de Reportes | 12 | 12 | 38.1 Generar reporte mensual de devengados aprobados | Reporte de Ejecucion presupuestaria | DAF | N/A | 3 |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | x |  | x | Que se presente una falla en el sistema (SIGEF) de donde se obtiene la información financiera.
|  | Cantidad de Reportes | 12 | 12 | 38.2 Elaborar Conciliaciones bancarias con las infomaciones de los estados bancarios y registros contables. | Conciliacion Bancaria | DAF | N/A | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | x |  | x | Retrasos en las informaciones bancarias.
|  | Cantidad de Reportes | 12 | 12 | 38.3 Elaborar Estados Financieros con las informaciones de la conciliacion bancaria y reportes mensuales de ejecucion presupuestaria | Estados Financieros | DAF | N/A | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | x |  | x | No tener una verificacion oportuna de las informaciones.
|  | Cantidad de Reportes | 12 | 12 | 38.4 Realizar Reportes de Gestion Financiera con informaciones de las Conciliaciones bancarias, Estados financieros y Reportes mensuales de ejecucion. | Reporte de Gestion Financiera | DAF | N/A | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | x |  | x | Retrasos en las informaciones bancarias, y de las areas de Almancen,Ejecucion presupuesta y Relacion de Cuentas por pagar.
|  | Cantidad de Reportes | 12 | 12 | 38.5 Realizar reportes mensuales de expedientes Digitalizados y archivados | Repote de expedientes financieros digitalizados y archivados | DAF | N/A | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | x |  | x | Que los equipos tecnologicos no esten funcionando de manera adecuada, tardanza en la recepcion de los expedientes.
|  | Cantidad de Reportes | 2 | 2 | 38.6 Elaborar reportes con informaciones de las ejecuciones presupuestarias y las informaciones financieras. | Reportes semestral | DAF | N/A | [15 empty] | No tener una verificacion oportuna de las informaciones. | bar: Meses Año 2026 A to Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O to Meses Año 2026 RH; Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de Reportes | 2 | 2 | 38.7 Gestionar formularios varios suministrados por la DIGECOG decierre contable | Reporte semestral | DAF | N/A | [15 empty] | No tener las informaciones de las areas involucradas a tiempo. | bar: Meses Año 2026 E to Meses Año 2026 M; Meses Año 2026 J to Meses Año 2026 S; Meses Año 2026 RH; Meses Año 2026 RM
|  | Plan Anual de mejora continua de procesos y procedimientos financieros | 1 | 1 | 38.8 Relizar Plan anual mejora continua de procesos y procedimientos financieros mediante informes y reportes mensuales diversos. | Plan anual de mejora continua | DAF | N/A | [15 empty] | No tener las informaciones de las areas involucradas a tiempo. | bar: Meses Año 2026 O to Meses Año 2026 RH; Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | 12 | 12 | 38.9 Generar los preventivos, compromisos, devengados, libramientos de contratos activos/ordenes de servicios/ ordenes de compras según entregas y/o facturas, asi tambien como Regularizacion de Anticipos financieros | Informes mensuales de lo requerido | DAF | Todas las areas | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | x |  | x | Que se presente una falla en el sistema (SIGEF)
|  | Cantidad de Reportes | 12 | 12 | 38.10 Gestionar Ordenes de pago de Cheques, Transferencias, Libramientos y Anticipos Financieros de la Intitucion en la Plataforma SUGEP (Sistema Unificado de Gestión de Pago) de la Contraloría General de la República) | Reporte (Ordenes de Pago) | DAF | Todas las areas | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | x |  | x | Que se presente una falla en el sistema (SIGEF)
Preparado por: | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Meses Año 2026 A: Validado por:
Orvito Díaz |  | Jesus M. Ozuna P. |  |  |  | Ivette Liranzo |  |  | Meses Año 2026 A: Claribel Yokasta Rosario Lopez; Meses Año 2026 RH: Cristian Almonte Castro
Encargado Administrativo |  | Encargado Financiero |  |  |  | Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  |  | Meses Año 2026 A: Directora Admistrativa y Financiera; Meses Año 2026 D: Directora de Planificación y Desarrollo
Josue Soriano
Enc. Form. y Prog. Presupuestaria
Aprobado por:
Robert Dario Polanco Tejada
Director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

## 4. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
| Dependencia: | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
| Eje Estratégico 1: | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
| Objetivo Estratégico 1.1: | Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales (asesoras y de apoyo) y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
| Estrategias Derivadas 1.1.2: | Consolidación del sistema de planificación e inteligencia institucional
| Resultado Esperado | Productos/Iniciativas | Actividades | Tareas | Indicadores | Línea base | Meta 2026 | Medios de Verificación/ Entregables | Responsable | Involucrados | Cronograma de trabajo |  |  |  | Requerimientos de Recursos |  |  | Riesgos y Supuestos
Meses Año 2026
| Planificación Estratégica Efectiva para el Fortalecimiento Institucional | 39. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 Coordinado | 39.1 Coordinar el proceso de Ajustes y Monitoreo de Seguimiento PEI | 1 - Revisar las metas del PEI y ajustarlas al 2026. 2- Realizar el seguimiento al PEI metas 2026. 3- Preparar Informe de Monitoreo PEI Metas 2026. 4- Solicitar la aprobación del informe del monitoreo PEI metas 2026. | Cantidad de requerimientos de metas ajustadas 2026 | n/a | 1 | Reporte de los ajustes del PEI solicitado por las áreas/Documento con las matrices de los ajustes al PEI Aprobados | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  |  | 1 |  |  |  | Que no se suministren las informaciones a tiempo
[6 empty] | n/a | 100% | Informes de Seguimiento al PEI | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | N/A |  |  |  | 100%
| Gestión eficiente de las adquisiciones, erogaciones y la ejecución presupuestaria | 40. POA/PACC/Presupuesto Formulados y Gestionados | 40.1 Remitir Plan Operativo Anual (POA) 2026 Aprobado | 1- Archivar documentación original. 2- Remitir los POAs 2026 aprobados y firmados a la OAI y las diferentes áreas. | Cantidad de POA 2026 aprobado | 1 | 1 | Informes de Seguimiento Implementaciones | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 1 | [6 empty] | n/a
|  |  | 40.2 Monitorear ejecución del POA 2026 | 1- Remitir Matriz de Seguimiento al POA 2026. 2- Consolidar Información del POA 2026. 3- Realizar el Informe de Monitoreo y Seguimiento al POA 2026. 4- Gestionar Aprobación del informe de Monitoreo y Seguimiento POA 2026. 5- Publicar informe firmado y sellado del POA 2065. | Cantidad de Reportes de Monitoreo y Seguimiento POA 2026 | 4 | 4 | Informes de Seguimiento | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Que no se suministren las informaciones a tiempo
|  |  | 40.3 Coordinar el Ejercicio Formulación POA 2027 | 1- Definir Metodología Formulación POA 2027. 2- Convocar Colectivo de Involucrados. 3- Coordinar Ejercicio POA 2027. 4- Realizar Ajustes Requeridos. | Porcentaje de Elaboración MATRICES POA - | 100% | 100% | MATRICES Formulación POA 2027 elaborados | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  | 100% |  |  |  |  | Que se retrase el cronograma de ejecución de trabajo
|  |  | 40.4 Gestionar Validación y Aprobación POA 2027 | 1- Preparar oficio de validación / aprobación Formulación 2027. 2- Gestionar Revisiones y ajustes Formulación 2027. 3- Gestionar Firmas Formulación 2027. 4- Escanear documentos Aprobados Formulación 2027. | Cantidad de POA 2027 aprobado | 1 | 1 | POA Aprobado | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Dirección General |  |  |  | 1 |  |  |  | n/a
|  |  | 40.5 Monitorear ejecución del PACC 2026 | 1- Definir Metodología de Seguimiento Coordinar Reportes / Consolidación / Presentación Seguimiento. 2- Comunicar acciones correctivas derivadas del Seguimiento. 3- Remitir el Seguimiento al PACC. | Cantidad de informes del Seguimiento PACC | 4 | 4 | Informes de Seguimiento | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | n/a
|  |  | 40.6 Coordinar el Ejercicio Formulación PACC 2027 | 1- Convocar Colectivo de Involucrados. 2- Coordinar Ejercicio PACC 3- Consolidar Matrices PACC. 4 - Remitir PACC | Cantidad PACC 2027 formulado | 1 | 1 | Documentos MATRICES PACC elaborados | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | DAF |  |  |  | 1 |  |  |  | n/a
|  |  | 40.7 Consolidar y remitir Presupuesto institucional 2026 | 1- Elaborar Presupuesto institucional en base lo aprobado en la Ley de Presupuesto. 2- Elaborar Presupuesto de carga para el Sistema Contable . 3- Remitir PRESUPUESTO aprobado a OAI. | Cantidad de Presupuesto 2026 | 1 | 1 | Presupuesto 2026 | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | OAI | 1 | [6 empty] | n/a
|  |  | 40.8 Ajustar Presupuesto institucional 2026 | 1-Analisis de requerimientos versus Presupuesto disponible. 2-Realizar Modificaciones Presupuestarias (Según necesidad). | Porcentaje de Modificaciones realizadas | 90% | 90% | Modificaciones Presupuestarias | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Dirección Administrativa y Financiera(DAF) | 22% | 23% | 23% | 22% |  |  |  | Fallas en el SIGEF
|  |  | 40.9 Programar Cuotas de Gastos (Compromiso y Devengado) | 1-Programar cuota trimestralmente según techos Suministrados por Órgano Rector. 2-Gestionar aprobación ante Órgano rector de Programación trimestral realizada. 3 -Realizar ajustes según requerimiento. | Cantidad Programaciones Gestionadas | 4 | 4 | Correo remitido a órgano rector | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Dirección Administrativa y Financiera(DAF) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Fallas en el SIGEF
|  |  | 40.10 Formular Anteproyecto de Presupuesto institucional 2027 | 1- Recibir Techo Presupuesto. 2- Coordinar Ejercicio anteproyecto Presupuesto. 3- Consolidar anteproyecto Presupuesto. 4- Cargar en el Sistema de información de la Gestión Financiera el anteproyecto Presupuesto. | Cantidad de Anteproyecto de Presupuesto formulado | 1 | 1 | Reporte remitido | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las áreas |  |  | 1 |  |  |  |  | Fallas en el SIGEF
| Soporte Integral al proceso de formulación de Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas como paso fundamental para la ejecución de todas las actuaciones de la Institución | 41. Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas Formulados y Monitoreados | 41.1 Formular los Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas requeridos | 1- Recepción de la solicitud de formulación de nueva idea de perfil. 2- Establecer Metodología para Formulación 3- Solicitar los estudios de soporte al colectivo de unidades Involucradas. 4- Coordinar el proceso de formulación hasta la presentación final del perfil. 5- Preparar oficio de validación / aprobación MAE (según aplique) 6- Remitir documentación requerida para la obtención del código spin. 7- Realizar ajustes según revisiones del Órgano Rector | Porcentaje de Perfiles Formulados | 100% | 100% | Perfiles Formulados | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las áreas | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | Que no se suministren las informaciones a tiempo. Que sean aprobados en tiempo oportuno.
|  |  | 41.2 Monitorear los Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas en ejecución. | 1- Realizar Informes de Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas. 2- Remitir a OAI Informes. | Porcentaje de informes remitidos | 100% | 100% | Informes | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | n/a
|  |  | 41.3 Monitorear Proyectos Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) en ejecución. | 1-Realizar Captura Física-Financiera de los Proyectos en ejecución en el Sistema Nacional de Inversión Publica. | Porcentaje de Capturas realizadas | 100% | 100% | Reporte de Captura física-financiera generado del SNIP | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | DAF | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | Fallas en Sistema SNIP
|  |  | 41.4 Realizar Cierre Técnico de Proyectos Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) ejecutado. | 1-Realizar/gestionar informe de Cierre técnico de los proyectos con código SNIP a concluir según metodología de la Dirección General de Inversión Publica (DGIP). | Porcentaje de Informe de cierres realizados/gestionados | n/a | 100% | Informe de cierre | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas la Áreas |  |  |  | 100% |  |  |  | Que no se suministren las informaciones a tiempo
| Documentación de Estructuras, Flujos y Políticas para Procesos. | 42. Organigramas Actualizados | 42.1 Revisar la pertinencia del Organigrama institucional aprobado con el Manual de Organización y Funciones (MOF). | 1- Estudiar las necesidades y conformar propuesta de Organigrama Institucional. 2- Presentar al Responsable de Unidad y Consensuar. 3-Elaborar Borrador de Organigrama institucional (según necesidad). | Cantidad de Informes de revisión de Organigrama Institucional | 1 | 1 | Informe de Revisión | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  | 1 |  |  |  | X | Demoras en respuestas por parte del Órgano Rector
|  | 43. Manual de Organización y Funciones (MOF) Elaborado y/o actualizado | 43.1 Elaborar y/o actualizar la matriz de objetivo y funciones por áreas. | 1- Estudiar las necesidades y conformar propuesta de matriz de objetivo y funciones por áreas. 2- Presentar al Responsable de Unidad y Consensuar. | Cantidad de Documento matriz de objetivo y funciones | 1 | 1 | Documento de matriz de objetivo y funciones | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  |  | 1 |  |  | X | Que las áreas no estén suficientemente claras de cuales son sus funciones
|  |  | 43.2 Elaborar y/o actualizar MOF acorde a la matriz de objetivo/funciones y estructura de cargos | 1- Consolidar Matriz de objetivo/funciones y estructura de cargos en Documento MOF. 2- Presentar al Responsable de Unidad y Consensuar. | Cantidad de Documento MOF | 1 | 1 | Documento MOF | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  |  | 1 |  |  | X | Que las áreas no estén suficientemente claras de cuales son sus funciones
|  | 44. Mapas de Procesos Elaborados y/o Actualizados | 44.1 Elaborar y/o actualizar mapa de proceso por áreas. | 1- Estudiar las necesidades y conformar propuesta de mapa de procesos por área. 2- Presentar al Responsable de Unidad y Consensuar. 3-Remitir al área correspondiente. | Cantidad de Documento mapa de procesos por área | 1 | 1 | Documento mapa de procesos por área | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  | 1 |  |  |  | X | Que las áreas no estén suficientemente claras de cuales son sus funciones
|  | 45. Documentos de ambientes de control Elaborados y/o Actualizados | 45.1 Elaborar documentos de ambiente de control institucional (Manuales, Procedimientos, Políticas, Guías y Flujogramas) | 1- Identificar procesos. 2- Elaborar borradores. 3-Revisar y validar. 4-Gestionar Aprobación. 5-Elaborar y remitir plan de implementación. | Porcentaje de Elaboración de documentos de ambiente de control requeridos | 100% | 100% | Documentos de ambiente de control | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | X | Que las áreas no estén suficientemente claras de cuales son sus funciones
|  |  | 45.2 Elaborar propuesta de matriz de valoración de riesgos para las actividades principales de cada área | 1- Identificar procesos en Mapa de Proceso. 2- Identiticar causas potenciales que compromentan el logro. 3-Asigar valor de impacto y de frecuencia a las potenciales causas que comprometan el logro. 4-Calcular el índice de riesgo para cada actividad. 5-Identificar acciones para mitigar riesgo. | Porcentaje de unidades organizacionales validadas | n/a | 80% | Matriz de valoración de riesgo (propuesta) | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  |  | 80% | x |  |  | Participación limitada por parte de los involucrados
|  | 46. Planes de implementación Monitoreados | 46.1 Realizar Seguimiento a la implementación de organigramas, mapas de proceso y demás elementos de ambientes de control. | 1- Diseñar herramienta de seguimiento. 2- Aplicar herramienta de seguimiento. 3- Analizar resultados del seguimiento. 4- Preparar informe de seguimiento. 5- Socializar resultados. | Porcentaje de implementaciones monitoreados que correspondan | n/a | 100% | Matriz de monitoreo / Informes | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | X | Bajo nivel de involucramiento de las áreas
|  |  | 46. 2 Realizar las revisiones de cumplimiento de normativas internas | 1-Diseñar herramienta de revisión. 2-Aplicar herramienta de revisión. 3-Analizar resultados de la revisión. 4- Preparar informe de revisión. 5-Socializar resultados. | Porcentaje de procesos revisados | 30% | 50% | Reportes de reivisión de cumplimiento | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  |  | 50% | X |  |  | Participación limitada por parte de los involucrados
| Información clave y métricas sobre la gestión Institucional | 47. Indicadores Institucionales Gestionados | 47.1 Realizar el seguimiento de los Indicadores institucionales | 1-Revisar las informaciones relativas a cada indicador. 2-Elaborar reporte consolidado de indicadores. 3-Socializar Reporte. | Cantidad de reportes de Seguimiento | 4 | 4 | Reportes de Seguimiento | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | X | n/a
|  |  | 47.2 Gestionar Indicadores Institucionales | 1-Recopilar documentos e informaciones a las áreas pertinentes. 2-Construir evidencias. 3- Remitir y Cargar Evidencias en las plataformas correspondientes. | Porcentaje de evidencias cargadas | 100% | 100% | Capturas de pantalla de Carga | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | X | Retraso en la recepción de los datos e informaciones
|  | 48. Memoria Institucional Elaborada | 48.1 Elaborar Informe semestral de Informaciones y logros relevantes de la institución | 1-Solicitar información a lasáreas. 2-Revisar y consolidar informaciones recibidas. 3-Cargar al Sistema de Administración de Memorias institucionales. | Cantidad de Informe/Memoria | 2 | 2 | Informe semestral/ Memoria | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas |  |  | 1 | 1 |  |  |  | N/A
48.2 Elaborar Memoria Institucional de Informaciones y logros relevantes de la institución
| Sistematizada la Producción Estadística | 49. Estudios Estadísticos e Inferenciales Realizados | 49.1 Realizar Estudios Estadísticos e Inferenciales | 1-Recibir requerimiento. 2-Procesar requerimiento según naturaleza. 3- Entregar informe/Reporte. | Porcentaje de Requerimientos respondidos | 100% | 100% | Informes Estadísticos e Inferenciales | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Todas las Áreas | 25% | 25% | 25% | 25% | x | x | x | Que no se cuente con el personal para realizar actividades.
|  |  | 49.2 Realizar Encuesta de Calidad de Servicios/Satisfacción Ciudadana y Encuesta de Clima Laboral 2026 | 1-Diseñar y planificar el estudio. 2-Realizar Trabajo de campo (Recolección de Datos). 3-Procesar datos recolectados. 4-Analizar e interpretar datos recolectados. 5- Elaborar informe. 6-Socializar informe. | Cantidad de informes de encuestas | 2 | 2 | Informe de Encuesta | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Recursos Humanos / Dominicana Digna |  | 1 | 1 |  | x | x | x
| Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable mediante relaciones Interistitucionales | 50. Acuerdos y Convenios Gestionados | 50.1 Gestionar Acuerdos y Convenios internacionales e interistitucionales | 1-Realizar Acciones para la articulacion entre partes. 2-Elaborar Plan de articulación en los casos que aplique. 3-Elaborar convenio o acuerdo según el caso que apique. 4-Remitir acuerdos o convenios al área jurídica para la Certificacion. 5- Gestionar Firma del acuerdo o convenio por las partes. 6-Realizar Monitoreo y Seguimiento del acuerdo o convenio según aplique. | Porcentaje de Cantidad de acuerdos y convenios elaborados | 100% | 100% | Acuerdos y convenios elaborados, recepción de la solicitud de articulación, intercambio de correos eléctronicos, minutas de reuniones, fotos reuniones, Informes de seguimiento. | Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) | Dominicana Digna/ Consultoria Juridica | 25% | 25% | 25% | 25% | x | x | x | Decisiones de las Partes, inconformidad.
| Preparado por: |  |  |  | Revisado por: | [12 empty] | Validado por:
| Patricia Arnaud |  | Noelia Nuñez |  | Josue Soriano |  | Carlos Arbeláez |  |  | Ivette Liranzo | [6 empty] | Cristian Almonte Castro
| Analista de Proyectos |  | Analista de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  | Enc. Form. y Prog. Presupuestaria |  | Enc. Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión |  |  | Enc. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | [7 empty] | Director de Planificación y Desarrollo
Aprobado por:
Robert Dario Polanco Tejada
Director General

## 5. COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
Dependencia | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Eje Estratégico 1: | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.: | Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategia Derivada 1.1.2.: | Fortalecimiento de la imagen y el posicionamiento institucional
Resultado Esperado | Productos/Iniciativas | Indicadores de Desempeño | Línea Base | Metas | Actividades | Medios de Verificación/ Entregables |  | Involucrados | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Requerimientos de Recursos |  |  | Riesgos y Supuestos
[7 empty] | Responsable |  | Meses Año 2026
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RH | RF | RM
Mejorado el posicionamiento del PROPEEP así como su imagen ante la sociedad dominicana | 51. Imagen Institucional fortalecida a través de las Estrategias de Comunicación y Difusión Implementadas | Guía de contenido para las redes sociales | 12 | 12 | 51.1 Elaborar guías de contenido para las redes sociales de la institución | Guías de contenidos | Comunicaciones | N/A | Meses Año 2026 E: 3; Meses Año 2026 A: 3; Meses Año 2026 J: 3; Meses Año 2026 O: 3 | Tardanza de otras áreas que deben suministrar la información necesaria y presiones propias del proceso
|  | Cantidad de diseños gráficos para impresión y redes sociales | 1050 | 1200 | 51.7 Elaborar Diseños gráficos para redes sociales e impresiones | Reporte de Diseños gráficos | Comunicaciones | N/A | Meses Año 2026 E: 300; Meses Año 2026 A: 300; Meses Año 2026 J: 300; Meses Año 2026 O: 300; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
|  | Cantidad de producciones audiovisuales realizadas | 250 | 300 | 51.3 Levantamiento de información para la producción, edición de videos y divulgación de los mismos en nuestras redes sociales. | Reporte de redes sociales | Comunicaciones | N/A | Meses Año 2026 E: 42; Meses Año 2026 A: 43; Meses Año 2026 J: 40; Meses Año 2026 O: 45; Meses Año 2026 RH: X
|  | Cantidad de publicaciones subidas a las redes sociales (IG, Facebook, X, Youtube) | 800 | 1000 | 51.2 Publicación de actividades en las redes sociales de PROPEEP. | Reporte de redes sociales | Comunicaciones | N/A | Meses Año 2026 E: 250; Meses Año 2026 A: 250; Meses Año 2026 J: 250; Meses Año 2026 O: 250
|  | Cantidad de Spots publicitarios | 3 | 3 | 51.5 Realización de spots publicitarios para divulagación en medios de comunicación | Reporte de Spot Publicitario | Comunicaciones | Comunicación y/o DAF | Meses Año 2026 E: 0; Meses Año 2026 A: 1; Meses Año 2026 J: 1; Meses Año 2026 O: 1
|  | Media tours del Director de la institución | 20 | 25 | 51.6 Participación en medios de comunicación (radio, tv o digitales) | Reporte de intervenciones en medios | Comunicaciones | N/A | Meses Año 2026 E: 6; Meses Año 2026 A: 6; Meses Año 2026 J: 6; Meses Año 2026 O: 7
|  | Cantidad de notas de prensa realizadas para ser publicadas en medios de comunicación | 90 | 96 | 51.8 Realizar y publicar Notas de Prensa | Reporte de notas de prensa | Comunicaciones | N/A | Meses Año 2026 E: 24; Meses Año 2026 A: 24; Meses Año 2026 J: 24; Meses Año 2026 O: 24
|  | Cantidad de actualizaciones en línea de página web institucional | 25 | 50 | 51.4 Actualizar portal institucional con la información necesario para los usuarios, implementando mejoras en la funcionalidad y acceso amigable. | Informe de actualizaciones de página web | Comunicaciones | N/A | Meses Año 2026 E: 70; Meses Año 2026 A: 70; Meses Año 2026 J: 70; Meses Año 2026 O: 90; Meses Año 2026 RF: X
| 52. Protocolo oficial de las actividades institucionales e interinstitucionales dirigido, coordinado y supervisado. | Porcentaje de eventos ejecutados según lo asignado con todo lo requerido | 100% | 100% | 52.2 Ejecutar los programas de los eventos institucionales internos y externos | 1.Archivos de fotografías 2.agendas | Comunicaciones | Dirección General, Dominicana Digna y Dominicana Cultural y Creativa | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | 1-Falta de personal para cubrir todas las actividades agendadas y proyectadas 2-Cambio climático que impidan la realización de los eventos 3-No contar con el transporte institucional para desplazarse a las actividades 4-Que exista la voluntad institucional de no llevar a cabo estos eventos.
52.3 Dar seguimiento a los programas de los eventos institucionales internos y externos
52.4 Implementar las normas protocolar en las actividades internas y externas
52.5 Gestionar y dar seguimiento a la maestría de ceremonia
|  | Porcentaje de actividades agendadas en los salones, con la agenda actualizada al día | 100% | 100% | 52.6 Manejar y dar respuesta a las solicitudes de los salones institucionales | 1.Solicitudes de correos 2. Informe del sistema de registro | Comunicaciones | Todas las áreas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: x; Meses Año 2026 RM: X
52.7 Dar seguimiento a los requerimientos solicitados para las actividades institucionales
|  | Porcentaje de visitas y documentos registrados | 95% | 100% | 52.8 Recibir las visitas y el personal que participa en las actividades dentro y fuera de la institución | Informe de sistema de registro | Comunicaciones | Todas las áreas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
52.9 Recibir los documentos de solicitudes que llegan a la institución
52.10 Garantizar la entrega integra de los equipos y documentos requeridos
| 53. Acompañamiento logístico y técnico para el desarrollo de actividades y eventos de alto nivel de calidad ejecutados. | Informe de montajes, acompañamiento logístico, y desmontajes de las actividades Misionales de la Institución. | n/a | 4 | 53.2 Realizar el levantamiento del terreno conjuntamente con los involucrados de las áreas, definir los requerimientos y ejecutar el montaje y desmontaje de acuerdo a las necesidades. | Informe trimestral (Requerimientos y/o solicitud de montaje, y Fotos del mismo.) | Comunicaciones | Todo la Institución | [15 empty] | 1- Cambios en la programación de Dominicana Digna 2- Falta de recursos disponibles para la realización del evento 3- Condiciones climatológicas | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Informe de montajes, acompañamiento logístico, y desmontajes de las actividades Transversales de la Institución. | n/a | 4 | 53.3 Montar, desmontar, acompañar y coordinar la logística de las actividades y eventos. | Informe trimestral (Requerimientos y/o solicitud de montaje y Fotos del mismo) | Comunicaciones | Todo la Institución | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
Preparado por: |  |  |  |  | Revisado por: | [18 empty] | Validado por:
Jessica Herrera |  | María García |  |  | Pamela Hernández |  | Crismelin Suriel |  | Meses Año 2026 E: Barbaro Batista; Meses Año 2026 A: Ivette Liranzo | Cristian Castro
Diseñadora Grafica |  | Coordinadora |  |  | Encargada de Protocolo y Eventos |  | Asesor (a) |  | Meses Año 2026 E: Director; Meses Año 2026 A: Enc. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Directora de Planificación y Desarrollo
Tomairis Rodríguez |  | Patricia Arnaud
Oficial de Protocolo |  | Analista de Proyectos
Aprobado por:
Robert Dario Polanco Tejada
Director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

## 6. TIC
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
Dependencia: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC
Eje Estratégico 1.: | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.:: | Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategia Derivada 1.1.4.: | Actualizacion Tecnologia y de las TICs
Resultado Esperado | Productos/Iniciativas | Indicadores de Desempeño | Linea Base | Metas | Actividades | Medios de Verificación/ Entregables |  | Involucrados | Cronograma de Trabajo | [11 empty] | Requerimientos de Recursos |  |  | Riesgos y Supuestos
[7 empty] | Responsable |  | Meses Año 2026
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RH | RF | RM
Procesos de las Áreas Optimizados con uso de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) | 54.Infraestructura tecnológica adecuada instalada | Porcentajes de equipos gestionados | 100% | 100% | 54.1 Levantar informacion y requerimientos de equipos informaticos de usuarios. | Requerimiento, cotizaciones,órdenes de compra,entrada de almacén, documentación de reporte de instalación | TIC | Todas las areas | Meses Año 2026 A: 35%; Meses Año 2026 J: 30%; Meses Año 2026 O: 35%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Falta de recursos financieros
54.2 Planificar las actualizaciónes tecnológicas
54.3 Solicitar Adquisicion de equipos informaticos
54.4 Gestionar Instalación y Configuración de Equipos y Software
54.5 Realizar Mejoras en la Red y Conectividad
| 55. Infraestructura tecnológica con parametros eficientemente ajustado | Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas | n/a | 100% | 55.1 Brindar Soporte y asistencia a usuarios de equipos informaticos | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | TIC | Todas las areas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
|  | Porcentajes de resultados obtenidos | 100% | 100% | 55.2 Realizar Pruebas de Funcionamiento y Desempeño | Documentación firmada por usuarios |  |  | Meses Año 2026 J: 50%; Meses Año 2026 O: 50%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
|  |  | 100% | 100% | 55.3 Monitoreo Continuo de la Infraestructura y Plan de Mantenimiento Preventivo | Plan elaborado, formularios de monitoreos |  |  | Meses Año 2026 J: 35%; Meses Año 2026 O: 65%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
| 56. Consultorias y Licencias de Aplicaciones informaticas implementadas | Porcentaje de aplicaciones | 0% | 100% | 56.1 Levantar informacion y requerimientos de aplicativos de usuarios | Matriz de levantamiento y requerimiento, cotizaciones,órdenes de compra, aplicativos y licencias implementadas | TIC | Todas las areas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
|  |  | 0% | 100% | 56.2 Desarrollar o adquirir aplicativos y licencias según necesidades y requerimientos de Usuarios |  |  |  | Meses Año 2026 A: 40%; Meses Año 2026 J: 40%; Meses Año 2026 O: 20%
|  |  | 0% | 100% | 56.3 Gestionar Implementación y Despliegue de las Aplicaciones y licencias adquiridas o desarrolladas
|  | Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas | 100% | 100% | 56.4 Brindar Soporte y asistencia a usuarios de soluciones informaticas | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | TIC | DAF | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%
| 57. Sistema de Ciberseguridad Implementado | Porcentaje de Plan Implementado | 0% | 100% | 57.1 Gestionar la Implementación de Soluciones de Seguridad Cibernética | Documentación de soluciones implementadas | TIC | Todas las areas | Meses Año 2026 A: 50%; Meses Año 2026 J: 50%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
| 58. Portafolio de firmas digitales Implementado | Porcentaje de colaboradores integrados al portafolio de firmas digitales | 15% | 80% | 58.1 Gestionar la Implementación del portafolio de firmas digitales | Informe de avance en firmas digitales | TIC | Todas las areas | Meses Año 2026 A: 45%; Meses Año 2026 O: 35%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X
| Preparado por: | [5 empty] | Revisado por: |  | Meses Año 2026 A: Validado por:
|  |  | Ramon Nuñez |  |  | Ivette Liranzo |  |  | Meses Año 2026 A: Ranfis Perez; Meses Año 2026 D: Cristian Almonte Castro
| Especialista en Territorio |  | Encargado de Desarrollo e Implementación de Sistemas |  |  | Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  |  | Meses Año 2026 A: Encargado de Operaciones TIC Tecnología de la Información y Comunicación (TIC); Meses Año 2026 D: Director de Planificación y Desarrollo
Aprobado por:
Robert Polanco Tejada
Director General

## 7. Juridica
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
DEPENDENCIA | DEPARTAMENTO JURIDICO
Eje Estratégico 1: | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.: | Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategia Derivada 1.1.5.: | Revisión y/o adecuacion del marco legal
Resultado Esperado | Productos/Iniciativas | Indicadores de Desempeño | Linea Base | Metas | Actividades | Medios de Verificación/ Entregables |  | Involucrados | Cronograma de trabajo | [11 empty] | Requerimientos de Recursos |  |  | Riesgos y Supuestos
[7 empty] | Responsable |  | Meses Año 2026
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RH | RF | RM
Visibilidad, prestigio e Imagen de la Institución ha mejorado de manera significativa | 59. Representación y asistencia técnica legal ejecutada | Cantidad de informes de expedientes instrumentados | N/A | 4 | 59.1 Instumentar expedientes de procedimientos contenciosos y litigiosos | Informe de procedimientos (Sentencias/Resoluciones/ respuestas) | Departamento Juridico | Todas las areas | [15 empty] | Falta de recursos humanos o logistica. | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
| 60. Documentos legales Elaborados y/o Revisados | Cantidad de informes de gestiones de notarizacion | N/A | 4 | 60.1 Gestionar la notarizacion de documentos legales según apliquen | Informe de Gestion de notarizacion | Consultoria Juridica | Direccion Administrativa y financiera (DAF) | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 60.2 Revisar Pliego de Condiciones / Términos de Referencia de los Procedimientos de compras y contrataciones publicas. | Informe (Pliego) | Consultoria Juridica | DAF | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 60.3 Elaborar Actas de respuesta a impugnaciones y recursos administrativos | Informe (Actas) | Consultoria Juridica | DAF | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 60.4 Gestionar Certificacion de Contratos, Adendas y/o Convenios/acuerdos en la Plataforma TRE de la Contraloría General de la República | Informe (Certificacion de contrato) | Consultoria Juridica | DAF, Cooperacion | Meses Año 2026 E: 1; Meses Año 2026 A: 1; Meses Año 2026 J: 1; Meses Año 2026 O: 1; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: x; Meses Año 2026 RM: X
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 60.5 Elaborar documentos de Descargos de Bienes Muebles, Inmuebles y Valores | Informe (Descargos) | Consultoria Juridica | DAF, Dominicana Digna | Meses Año 2026 E: 1; Meses Año 2026 A: 1; Meses Año 2026 J: 1; Meses Año 2026 O: 1; Meses Año 2026 RH: x; Meses Año 2026 RF: x; Meses Año 2026 RM: X
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 60.6 Solicitar Licencias, autorizaciones y No Objeciones para la ejecuciones de Obras | Informe (Descargos) | Consultoria Juridica | Infraestructura, DPyD, Dominicana Digna | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 60.7 Elaborar informe tecnico catastral y registral (Estudio de antecedentes de titulos de propiedad). | Informe | Consultoria Juridica | Infraestructura, DPyD, Dominicana Digna | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
|  | Cantidad de informes | N/A | 4 | 60.8 Elaborar informe del peritaje legal de Procedimientos de compras y contrataciones publicas. | Informe | Consultoria Juridica | DAF | bar: Meses Año 2026 E; Meses Año 2026 A; Meses Año 2026 J; Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
Actualización del Marco Jurídico Institucional | 61. Marco juridico institucional Actualizado | Cantidad de informe de actualizacion de Marco | N/A | 1 | 61.1 Actualizar el Marco juridico instucional según requerimiento | Informe (Resolucion/politicas/anteproyectde decreto/ Decreto) | Consultoria Juridica | Toda la intitucion | bar: Meses Año 2026 O; Meses Año 2026 RH to Meses Año 2026 RM
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisado por:
Preparado por:
Anyeli Diaz y Ana Perez |  |  | Katherine Drullard |  |  |  | Ivette Liranzo |  | Meses Año 2026 M: Carlos Soriano; Meses Año 2026 RH: Cristian M. Almonte Castro
Analistas Legales |  |  | Encargada Div. de Documentos Legales |  |  |  | Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  | Meses Año 2026 M: Encargado Dpto. Juridico; Meses Año 2026 RH: Director de Planificación y Desarrollo
Aprobado por:
Reyna Gloria Chaljub Then
Sub-directora General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

## 8. OAI
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2026)
Responsable: | OAI
Eje Estratégico 1: | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.: | Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo.
Estrategia Derivada 1.1.5: | Fortalecimiento de la Imagen y Mejora del Posicionamiento Institucional
Resultado Esperado | Productos/Iniciativas | Indicadores | Linea Base | Metas | Actividades | Medios de Verificación/ Entregables | Responsable | Involucrados | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Requerimientos de Recursos |  |  | Riesgos y Supuestos
Meses Año 2026
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RH | RF | RM
Aplicación institucional de Ley 200-04 Libre Acceso a la información pública | 62. Portal de Transparencia Institucional actualizado | Porcentaje de documentos publicados en el portal. | 100% | 100% | 62.1 Gestionar documentacion para carga al Portal de Transparencia institucional | Publicación de la evaluación DIGEIG. | OAI |  | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X | Que no se envien las infomaciones de manera oportuna
| 63. Transparencia en Procedimientos de compras Ejecutada | Porcentaje de documentos verificados | 100% | 100% | 63.1 Verificar la transparencia en los procedimientos de compras institucionales | Solicitudes de participacion en procesos de compras, actas que evidencie participacion | OAI | Todas la areas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X | Que no se envien las infomaciones de manera oportuna
| 64. Reporte de gestión de información con estatus actualizado | Porcentaje de casos con actualizado | 100% | 100% | 64.1 Gestionar de manera oportuna las informaciones de respuestas a solicitudes | Matriz de requerimientos. | OAI | Todas la areas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X | Que no se respondan las solicitudes de manera oportuna
| 65. Solicitudes de SAIP repondidas | Porcentaje de solicitudes respondidas dentro del plazo | 100% | 100% | 65.1 Gestionar solicitudes para y de la Institucion en Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) | Portal Solicitud Acceso a la Información Pública (SAIP). | OAI | Todas la areas | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 25%; Meses Año 2026 J: 25%; Meses Año 2026 O: 25%; Meses Año 2026 RH: X | Que no se respondan las solicitudes de manera oportuna
| 66. Plan de accion y respuesta a los compromisos de alta Dirección por la Integridad en la Comision de Integridad Gubernamental y cumplimiento normativo Implementado y gestionado | Porcentaje de respuestas a solicitudes realizadas de DIGEIG | 90 | 90% | 66.1 Sumarse a la campaña por la Integridad según lineamientos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental | Fotografias y videos, convocatorias y listado de participantes; fotos + cetificados. | OAI | Comunicaciones Protocolo CIGCN | Meses Año 2026 E: 25%; Meses Año 2026 A: 30%; Meses Año 2026 J: 20%; Meses Año 2026 O: 15%; Meses Año 2026 RH: X; Meses Año 2026 RF: X; Meses Año 2026 RM: X | Falta de Presupuesto, suministo de informaciones de manera inoportuna